Ход реализации в ВГУ имени П.М.Машерова

мероприятий Проекта

«Модернизация высшего образования Республики Беларусь»,

реализуемого в рамках Соглашения о займе между

Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития от 23.06.2020

| № п/п | Мероприятия в соответствии с Соглашением | Срок/ период реализации | Ход реализации по состоянию  на 01.12.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Модернизация учебно-образовательной среды**  *1А Обеспечение условий для качественного практико-ориентированного обучения* | 2021-2022 гг. | 1. Подготовлены документы на повторный запрос конкурсных предложений по учебному оборудованию для  модернизации лаборатории машинной графики, виртуальной и дополненной реальности  2. Состоялась закупка и осуществляется поставка, установка и наладка учебного оборудования для центра коллективного пользования биохимическим оборудованием. |
| 1.1. | Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для модернизации лаборатории машинной графики, виртуальной и дополненной реальности |
| 1.2 | Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для модернизации центра коллективного пользования биохимическим оборудованием (включая установку и наладку) |
| 2. | **Модернизация учебно-образовательной среды**  *1В Модернизация материальной базы учебно-образовательной среды* | 2021-2024  гг. | Проведена работа по разработке проектно-сметной документации по данным объектам. Получены положительные заключение государственной строительной экспертизы. Проведено обсуждение и рассмотрение на соответствие требованиям элементов безбарьерной среды входящих в проекты с  заинтересованными представителями. Заключен контракт на выполнение строительных работ по данным объектам с ЧСУП «Кристмас Плюс». В настоящее время ведутся строительные работы на данных объектах, также еженедельно проходят производственные совещания с организациями занятыми в реализации данных проектов. |
| 2.1. | Капитальный ремонт учебного корпуса №3 ВГУ имени П.М.Машерова по адресу: г.Витебск, ул.Чапаева, 30 (описание работ – Приложение 1) |
| 2.2. | Реконструкция учебного корпуса ВГУ имени П.М.Машерова расположенного по адресу: Московский пр-т, 33 в г.Витебск в части устройства лифта (описание работ – Приложение 2, вид на фасад учебного корпуса после реконструкции – Приложение 3) |

Приложение 1

**Капитальный ремонт**

**учебного корпуса №3 ВГУ имени П.М.Машерова по адресу: г.Витебск, ул.Чапаева, 30**

Согласно проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция учебного корпуса ВГУ имени П.М.Машерова расположенного по адресу: Московский пр-т, 33 в г.Витебск в части устройства лифта» будут выполнены работы:

устройство наружной лифтовой шахты из металлоконструкций с последующим ее остеклением с выходами из помещений холла основного здания учебного корпуса на остановочную лифтовую площадку на каждом этаже, электрооборудование лифтовой шахты;

кондиционирование пристроенного сооружения лифтовой шахты;

диспетчеризация лифта, оборудование входов в лифт на каждой остановочной площадке речевыми (звуковыми) электронными информаторами с дистанционным управлением, установка обозначения номера этажа, выделенные контрастным цветом, выполненные рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля на стене справа от входа в лифт, устройство тактильной полосы эффективной длиной 0,8 м и эффективной шириной 1,6 м, контрастирующей по цвету поверхности с основным покрытием остановочной площадки перед дверью кабины лифта.

Приложение 2

**Реконструкция учебного корпуса ВГУ имени П.М.Машерова расположенного по адресу:**

**Московский пр-т, 33 в г.Витебск в части устройства лифта**

Согласно проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт учебного корпуса №3 ВГУ имени П.М.Машерова по адресу: г.Витебск, ул.Чапаева, 30» будут выполнены работы:

устройство пандуса с поручнями на крыльце входа в учебный корпус, тактильных плиток перед началом наружного крыльца и пандуса;

оборудование дверей вестибюля и коридора 1 этажа информационными (тактильными) табличками с шрифтом Брайля;

оборудование входной двери речевым (звуковым) информатором с дистанционным управлением;

устройство санузла для физически ослабленных лиц, установка яркой маркировки на входных дверях, выполненных из прозрачных материалов;

выделение на парковке места для транспорта физически ослабленных лиц;

отделочные работы вестибюля и коридора 1-го этажа (замена дверей, оштукатуривание, окраска стен, замена покрытия пола из керамической плитки на керамогранит);

устройство электрического подъемника;

замена входной группы.

Приложение 3

**Вид на фасад учебного корпуса ВГУ имени П.М.Машерова расположенного по адресу: Московский пр-т, 33 в г.Витебск –**

**после реконструкции (устройства лифта)**

